## Sheet1
ANEXO III – MODELOS DE PROPOSTAS DE PREÇO
Detalhamento das Fases/Etapas do Projeto de Obra com e sem a soma da Reserva Técnica
Fase / Etapa | Valor (R$) | Atividades principais
Projetos e aprovações |  | - Projeto arquitetônico e estrutural - Projetos elétricos e hidráulicos - PPCI, laudos e aprovações municipais - ARTs/CREA
Serviços preliminares |  | - Limpeza e preparação do terreno - Cercamento e sinalização da obra - Instalação de canteiro de obras e alojamentos
Fundações |  | - Marcação e escavação de sapatas ou blocos - Forma e armação de concreto - Concretagem das fundações - Testes de solo complementares
Estrutura |  | - Montagem de pilares, vigas e lajes - Concretagem e cura do concreto - Verificação de alinhamentos e prumo
Alvenaria |  | - Levantamento de paredes internas e externas - Assentamento de blocos/tijolos - Reforço em pontos estruturais se necessário
Cobertura |  | - Estrutura de telhado (madeira ou metálica) - Instalação de telhas - Calhas, rufos e impermeabilização da cobertura
Instalações elétricas |  | - Passagem de eletrodutos e fiação - Instalação de quadros de energia - Iluminação e tomadas - Testes de funcionamento
Instalações hidráulicas |  | - Rede de água fria e quente - Rede de esgoto e águas pluviais - Testes de pressão e estanqueidade
Impermeabilização e isolamento térmico |  | - Aplicação de manta asfáltica ou membrana - Revestimentos térmicos e isolantes em lajes e cobertura
Esquadrias / vidros |  | - Portas, janelas e venezianas - Vidros temperados ou laminados - Ferragens e fechaduras
Revestimento / acabamento |  | - Pisos e revestimentos cerâmicos - Azulejos e pastilhas - Rodapés, sancas e detalhes decorativos
Pintura |  | - Preparação de superfícies (lixamento e massa) - Pintura interna e externa - Acabamento final e retoques
Serviços complementares |  | - Limpeza final da obra - Paisagismo e jardinagem - Ajustes finais e inspeção de qualidade
SOMA TOTAL | 0
Reserva Técnica (15%) |  | - Valor reservado para imprevistos, ajustes, variações de mercado ou contingências
Valor Total do Projeto |  | - Soma de todas as fases e reserva técnica
Tabela Completa do Projeto de Obra – Com Reserva Técnica e Valor Total
Fase / Etapa | Valor (R$) | % do total | % acumulado | Valor acumulado (R$)
Projetos e aprovações
Serviços preliminares |  |  | 0%
Fundações |  |  | 0%
Estrutura |  |  | 0%
Alvenaria |  |  | 0%
Cobertura |  |  | 0%
Instalações elétricas |  |  | 0%
Instalações hidráulicas |  |  | 0%
Impermeabilização e isolamento térmico |  |  | 0%
Esquadrias / vidros |  |  | 0%
Revestimento / acabamento |  |  | 0%
Pintura |  |  | 0%
Serviços complementares |  |  | 0%
Reserva Técnica (15%) |  |  | 0%
Valor Total do Projeto |  |  | — | —
Cronograma Financeiro da Obra Nov/2025 a Jul/2026
Mês | Valor Mensal (R$) | Valor Acumulado (R$) | % Acumulado | Observações
2025-11-01 |  |  | 0%
2025-12-01 |  |  | 0%
2026-01-01 |  |  | 0%
2026-02-01 |  |  | 0%
2026-03-01 |  |  | 0%
2026-04-01 |  |  | 0%
2026-05-01 |  |  | 0%
2026-06-01 |  |  | 0%
2026-07-01 |  |  | 0%
Subtotal Obra |  | — | — | Total do projeto sem reserva
Reserva Técnica |  | — |  | Valor reservado para contingências
Valor Total Geral |  | 0 |  | Total do projeto incluindo reserva